Котовский  муниципальный  район  Волгоградская  область

Администрация Коростинского  сельского  поселения

Постановление

от  01 апреля  2020 г.                                                                                     № 22

| О ликвидации Муниципального Бюджетного Учреждения «Жилищное Коммунальное Хозяйство и Благоустройство» Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьями  61- 64 Гражданского кодекса Российской Федерации,  администрация Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области, постановляет:

1. Ликвидировать с 01 апреля 2020 года Муниципальное Бюджетное Учреждение «Жилищное Коммунальное Хозяйство и Благоустройство» Коростинского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (далее – МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения), расположенное по адресу: 403809, Волгоградская область, Котовский район, село Коростино, улица Школьная, дом 39.

2. Установить срок ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения  и утвердить ее состав (приложение  1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения:

1) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения;

2) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения в течение всего периода ликвидации;

3) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

4) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения  всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

5) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

6) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и представить его на утверждение Учредителю;

7) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

8) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения;

9) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение  2).

6. Председателю ликвидационной комиссии Ткаченко Ирине Анатольевне:

1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения  уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения;

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МБУ «ЖКХ И Б» Коростинского сельского поселения  переходят к ликвидационной комиссии.

8. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Коростинского сельского поселения в сети «Интернет».

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коростинского

сельского поселения                                                                                С.М. Павловский

Приложение 1

к   постановлению администрации

Коростинского сельского поселения

от 01.04.2020 г. № 22

СОСТАВ

# ликвидационной комиссии МБУ «ЖКХ И Б»                                     Коростинского сельского поселения

| Ткаченко Ирина Анатольевна | Директор МУК «ЦД и БО» Коростинского сельского поселения, председатель ликвидационной комиссии; |  |
| --- | --- | --- |
| Грохольская Надежда Анатольевна | Главный бухгалтер администрации Коростинского сельского поселения, член ликвидационной комиссии; |  |
| Грянкина Людмила Александровна | Ведущий специалист администрации Коростинского сельского поселения, член ликвидационной комиссии. |  |
| Глава Коростинского сельского поселения | С.М. Павловский |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Коростинского сельского поселения от 01.04.2020 г. № 22 |
| --- | --- |

ПЛАН

# мероприятий по ликвидации МБУ «ЖКХ И Б»                                                         Коростинского сельского поселения

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поместить в журнале «Вестник государственной ликвидации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | Председатель ликвидацион -ной комиссии | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 2 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Председатель ликвидацион -ной комиссии |  |
| 3 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Председатель ликвидацион -ной комиссии |  |
| 4 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | Председатель ликвидацион -ной комиссии | ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете» |
| 5 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р 15001 | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | Председатель ликвидацион -ной комиссии | п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации Промежуточный ликвидационный баланс |
| 6 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течение одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидацион -ной комиссии | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 7 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидацион- ной комиссии | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 8 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после расчетов с кредиторами | Председатель ликвидацион- ной комиссии | п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Председатель ликвидацион-ной комиссии | п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 10 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Председатель ликвидацион- ной комиссии |  |

| Глава Коростинского сельского поселения | С.М. Павловский |
| --- | --- |